# Cronograma de desarrollo — API ORQUESTADORDB

Estimación de actividades y horas de desarrollo normal para los endpoints POST /auth/login, POST /consultas/afiliado, POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips (paso 1) y POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar (paso 2).

Base: alcance implementado en el repositorio ORQUESTADORDB e integración con Messiah (PostgreSQL administrativo) y orquestador (SQL Server). Horas orientativas para un desarrollador con experiencia en Python/FastAPI y conocimiento funcional del dominio EPS (6–8 h/día productivas).

# 1. Resumen ejecutivo

| Bloque | Horas mín. | Horas máx. | Días (8 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura compartida (API, BD, seguridad base) | 48 | 64 | 6 – 8 |
| POST /auth/login | 16 | 24 | 2 – 3 |
| POST /consultas/afiliado | 24 | 32 | 3 – 4 |
| POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips (paso 1) | 88 | 112 | 11 – 14 |
| POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar (paso 2) | 104 | 136 | 13 – 17 |
| Pruebas integrales, despliegue y documentación | 40 | 56 | 5 – 7 |
| TOTAL PROYECTO | 320 | 424 | 40 – 53 |

Rango recomendado para planificación: 360 horas (~45 días hábiles) con un desarrollador, o 22–24 días con dos desarrolladores en paralelo (uno en flujo Messiah/paso 2, otro en auth/consulta/paso 1).

# 2. Infraestructura compartida (prerrequisito)

Componentes transversales que habilitan los cuatro endpoints. Se planifican al inicio del proyecto.

| # | Actividad | Entregable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Análisis técnico ORQUESTADORDB + Messiah (tablas ss_*, ct_ips, sc_saldo) | Acta de alcance / mapa de tablas | 8 |
| 2.2 | Proyecto FastAPI: estructura app/, config, settings (.env), logging | Esqueleto ejecutable | 8 |
| 2.3 | Conexión dual BD: PostgreSQL (Messiah) + SQL Server (orq.usuarios, auditoría) | database.py, sesiones Depends | 12 |
| 2.4 | Docker / docker-compose (Python, variables, healthcheck) | Imagen desplegable | 8 |
| 2.5 | OpenAPI / Swagger, DTOs base, manejo errores HTTP | GET /docs operativo | 8 |
| 2.6 | Módulo seguridad JWT (Bearer), permisos autoriza_med | core/security.py, permissions.py | 12 |
| 2.7 | Registro de consumo API (auditoría SQL Server) | Traza por servicio/usuario/IP | 6 |
| 2.8 | Resolución tipo documento, zona horaria Bogotá | tipo_identificacion.py, zona_horaria.py | 4 |
|  | Subtotal infraestructura |  | 48 – 64 |

# 3. POST /auth/login

Autenticación de usuarios del orquestador (orq.usuarios). Emite JWT para consumir rutas protegidas. Única ruta pública del flujo.

| # | Actividad | Detalle técnico | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Análisis requisitos login | Usuario activo, hash contraseña, roles, expiración token | 2 |
| 3.2 | DTO LoginRequest / TokenResponse | JSON application/json | 2 |
| 3.3 | Repositorio SQL Server usuarios | get_active_user_by_username, roles, last_login | 4 |
| 3.4 | Verificación contraseña (hash) | verify_password_hash | 2 |
| 3.5 | Emisión JWT con claims compatibles | sub, roles, iss, aud, exp; PyJWT | 4 |
| 3.6 | Whitelist IP por usuario (ip_permitida) | 403 si IP no autorizada; X-Forwarded-For | 4 |
| 3.7 | Log de acceso (éxito/error) | AccessLogDTO en SQL Server | 2 |
| 3.8 | Pruebas unitarias e integración Postman | Casos 401, 403, 200 | 4 |
|  | Subtotal /auth/login |  | 16 – 24 |

# 4. POST /consultas/afiliado

Consulta datos generales del afiliado en Messiah por tipo y número de documento. Opcionalmente valida contrato IPS por NIT y departamento del afiliado.

| # | Actividad | Detalle técnico | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Análisis consulta afiliado Messiah | Campos requeridos por consumidor IPS | 4 |
| 4.2 | SQL consulta afiliado (PostgreSQL) | JOIN afiliado, municipio, régimen, IPS, estado | 8 |
| 4.3 | DTO ConsultaAfiliadoRequest / Response | Mapeo campos y normalización | 4 |
| 4.4 | Validación nit_ips opcional | ct_ips + contrato por departamento | 6 |
| 4.5 | Endpoint routes + Bearer obligatorio | 404 afiliado, 400 sin departamento | 4 |
| 4.6 | Registro consumo API y pruebas | Postman + datos reales Comfasucre | 6 |
|  | Subtotal /consultas/afiliado |  | 24 – 32 |

# 5. POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips (paso 1)

Solicitud de medicamentos por orden médica IPS. Evalúa reglas antes de persistir; crea ss_solicitud y ct_ips_ss_solicitud sin ss_autorizacion. Multipart con PDF obligatorio.

| # | Actividad | Detalle técnico | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Análisis flujo Messiah authorization_request_ips | Réplica reglas Enfermedad General / Ambulatorios | 12 |
| 5.2 | Servicio direccionamiento (evaluación medicamentos) | Contratos, tarifario CUM, municipio afiliado | 24 |
| 5.3 | Validaciones medicamento (Messiah) | Cantidades, vigencia, concepto nota técnica | 16 |
| 5.4 | Repositorio Messiah: crear solicitud | ss_solicitud, ss_solicitud_medicamento, secuencias | 20 |
| 5.5 | ct_ips_ss_solicitud + campos UI Messiah | sw_terminada_hospitalaria, servicio Medicamentos | 8 |
| 5.6 | Validación CIE-10, médico, IPS solicitante/direccionamiento | postgres_repository + formularios | 8 |
| 5.7 | Soporte orden médica PDF (multipart) | Validación tamaño/tipo, almacenamiento Messiah | 12 |
| 5.8 | Servicio procesar_autorizacion_medicamentos (paso 1) | Transacción, lock advisory, idempotencia | 16 |
| 5.9 | DTO respuesta extenso + OpenAPI multipart | medicamentos autorizados / no autorizados | 8 |
| 5.10 | Permiso require_autoriza_med + trazabilidad auditoría | 403 sin permiso | 4 |
| 5.11 | Pruebas integración paso 1 | TOTAL, PARCIAL, 400 sin medicamentos | 12 |
|  | Subtotal paso 1 |  | 88 – 112 |

# 6. POST /afiliados/autorizacion-orden-medica-ips/activar (paso 2)

Emisión ss_autorizacion, activación, confirmación de prestación, contabilización NC-AT (preferencias 288/390), PDF Jasper en base64 y soporte confirmación.

| # | Actividad | Detalle técnico | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Análisis SsAutorizacionActivacion Messiah | Estados trazabilidad 2 (ACTIVADA) y 3 (COMPLETADA) | 12 |
| 6.2 | Emisión autorización desde solicitud | ss_autorizacion, ss_autorizacion_medicamento, PIN | 20 |
| 6.3 | Activación y programación fechas | fecha_activacion, fecha_programacion medicamentos | 12 |
| 6.4 | Confirmación prestación + soporte PDF | url_activacion, ss_solicitud auditoría | 12 |
| 6.5 | Preferencias tb_preferencia 288/390 | messiah_preferencia_service, cuándo contabilizar | 8 |
| 6.6 | Contabilización sc_saldo_encabezado/detalle | NC-AT, sc_contabiliza, validación tipo_documento | 24 |
| 6.7 | Concurrencia (pg_advisory_xact_lock) | Alta concurrencia sin colisión de saldos | 8 |
| 6.8 | PDF Jasper (reAutorizacion.jasper) | Java 8, JasperStarter, .jrxml, parámetro AUTORIZACION | 32 |
| 6.9 | Caché compilación Jasper + optimización latencia | JASPER_CACHE_DIR, reducción ~19 s a ~10 s | 8 |
| 6.10 | Idempotencia (ya activada / ya confirmada) | Reintentos seguros paso 2 | 8 |
| 6.11 | Servicio activar_autorizacion_orden_medica_ips | Orquestación completa paso 2 | 16 |
| 6.12 | Pruebas alineación Messiah UI + contabilidad | Consulta autorización, saldo NC-AT | 16 |
|  | Subtotal paso 2 |  | 104 – 136 |

# 7. Pruebas, despliegue y documentación

| # | Actividad | Entregable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Colección Postman + variables entorno | Flujo login → consulta → paso 1 → paso 2 | 8 |
| 7.2 | Manual consumo API (.docx) | Manual_Consumo_Ordenamiento_Medicamentos.docx | 12 |
| 7.3 | Pruebas carga / concurrencia paso 2 | Validar locks y tiempos PDF | 8 |
| 7.4 | Dockerfile Java 8 + JasperStarter | PDF en contenedor productivo | 8 |
| 7.5 | Despliegue QA / producción + smoke tests | docker compose up, verificación BD | 8 |
| 7.6 | Scripts reparación y soporte operación | reparar_saldo, reparar solicitud UI | 4 |
|  | Subtotal cierre |  | 40 – 56 |

# 8. Secuencia sugerida para el cronograma

Fase 1 (semanas 1–2): Infraestructura + /auth/login + /consultas/afiliado.
Fase 2 (semanas 3–5): Paso 1 — direccionamiento, solicitud, validaciones, soporte PDF.
Fase 3 (semanas 6–8): Paso 2 — activación, confirmación, contabilización.
Fase 4 (semanas 9–10): PDF Jasper, optimización, pruebas Messiah UI, documentación y despliegue.

| Semana | Actividades principales | Horas acum. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infraestructura, login, inicio consulta afiliado | 40 |
| 2 | Consulta afiliado, análisis Messiah paso 1 | 72 |
| 3 | Direccionamiento y validación medicamentos | 112 |
| 4 | Repositorio solicitud, endpoint paso 1 | 152 |
| 5 | Soporte PDF paso 1, pruebas paso 1 | 184 |
| 6 | Análisis paso 2, emisión autorización | 216 |
| 7 | Activación, confirmación, preferencias | 248 |
| 8 | Contabilización NC-AT, concurrencia | 280 |
| 9 | PDF Jasper, caché, idempotencia | 312 |
| 10 | Pruebas integrales, manual, despliegue | 360 |

# 9. Supuestos y exclusiones

Incluido en la estimación:
• Desarrollo backend Python/FastAPI con integración directa a BD Messiah.
• Alineación funcional con flujos Messiah existentes (no modificación del código Java Messiah).
• Documentación de consumo y colección Postman.

Excluido o fuera de alcance (horas adicionales):
• Desarrollo frontend o cambios en la aplicación web Messiah.
• Migraciones de esquema BD (solo INSERT/UPDATE sobre tablas existentes).
• Certificación de seguridad / pentest.
• Soporte post-producción prolongado (se cotiza aparte).
• Configuración SFTP Messiah en infraestructura del cliente (solo integración en código).

Riesgos que pueden extender el cronograma (+15–25 %):
• Cambios de reglas de negocio no documentadas en Messiah.
• Incompatibilidad de versión Jasper/Java en el servidor destino.
• Datos maestros incompletos (tarifarios, concepto nota técnica, sc_contabiliza).

# 10. Archivos de referencia en el repositorio

| Área | Archivo principal |
| --- | --- |
| Rutas API | app/api/routes.py |
| Login / JWT | app/core/security.py |
| Consulta afiliado | app/repositories/postgres_repository.py |
| Paso 1 y 2 | app/services/autorizacion_medicamentos_ips_service.py |
| Direccionamiento | app/services/direccionamiento_service.py |
| Persistencia Messiah | app/repositories/messiah_direccionamiento_repository.py |
| Contabilización | app/repositories/messiah_contabilizacion_repository.py |
| PDF Jasper | app/services/messiah_autorizacion_pdf_service.py |
| Manual consumo | Manual_Consumo_Ordenamiento_Medicamentos.docx |
| Postman | postman/EPS Familiar de Colombia API - GHG.postman_collection.json |